附件2

福建中医药大学新一轮“平安校园”

等级创建工作计划

1.2019年1月--制订新一轮“平安校园”等级创建工作实施方案、成立创建工作领导小组；

2.2019年1月--制订2019年度安全工作计划和总结2018年度安全工作；

3.2019年3月-4月--学校安全管理工作制度（预案）汇编成册；

4.2019年4月--对2019年度综治安全稳定目标管理责任书进行分解，与直属单位、职能处（室）、院（系）签订综治安全稳定目标管理岗位责任书；

5.2019年4月-5月--召开1次专题会议研究部署创建工作；学校网页设立新一轮“平安校园”等级创建专栏；

6.2019年4月-5月--调整学校维稳工作领导小组（二级单位应成立相应组织）；

7.2019年4月-5月--重新修订学校突发安全事件处置预案；

8.2019年4月-5月--学校与二级单位签订消防安全责任书，每学期进行消防灭火疏散等演练，对消防控制室的值班、操作人员和特种作业人员开展培训、考核；开展安全管理干部和保安员的培训；

9.2019年5月-6月--开展消防安全专项检查工作；部署全校安全检查工作，制订安全检查工作方案，进行安全检查与隐患排查整改；

10.2019年9月-10月--召开1次专题会议深入研究部署创建工作；

11.2019年9月-10月--开展学生异常情况（包括重大身体与心理疾病）的摸排工作；

12.2019年9月-10月--开展防校园贷、套路贷、防传销、防电信网络诈骗、防黄赌毒活动；开展新一轮扫黑除恶专项斗争工作；开展新一轮本校教职工、学生的宗教信仰情况进摸排工作；

13.2019年9月-10月--开设安全课程（含在线教育课程）；开展安全专题宣传活动或竞赛；更新安全宣传专栏、网页；

14.2019年9月-11月--每学年开展不少于5次应急演练（防火演练2次，防震、防恐、防踩踏等演练至少1次）。

福建中医药大学

2019年1月10日